**План мероприятий по реализации проекта «Парта Героя»**

**в МБОУ ООШ с.Малая Сергиевка Тамалинского района Пензенской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата организации** | **Ответственные** |
| 1 | Совещание с педагогическим коллективом на тему «Организация и проведение поисковой работы в рамках проекта «Парта Героя» | 15.11.2019 год | Администрация школы. |
| 2 | Издание приказа об участии обучающихся 1-9 классов МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка в работе по реализации проекта «Парта героя» | ноябрь | Цаплин В.В. |
| 3 | Разработка Положения по реализации проекта «парта героя» | ноябрь | Администрация школы |
| 4 | Организация «Уроков мужества» с приглашением родственников ветеранов Великой Отечественной  войны, владеющих значимой исторической информацией  о герое | Ноябрь 2019-январь 2020 | Администрация школы |
| 4 | Открытие «парты Героя» | январь | Администрация школы |
| 5 | Мероприятия, посвященные Сталинградской битвы | февраль | Ветрянщикова Н.В. |
| 6 | Конкурс стихов «Своими сынами гордится Россия» | февраль | Классные руководители |
| 7 | Классные часы «Парта героя в нашей школе» | март | Классные руководители |
| 8 | Акция «Георгиевская ленточка» | апрель | Администрация школы, классные руководители |
| 9 | Встреча-акция «Дети 21 века – детям войны» | май | Классные руководители |

Директор школы: В.В.Цаплин