Информация МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка Тамалинского района Пензенской области по переводу работы школы в эффективный режим

в 2021-2022 учебном году

- Категория школы (500+, РОВ или Шнор муниципального уровня) и год начала работы в проекте (2021 или 2022)

МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка входи в категорию ШНОР муниципального уровня с 2021 года.

- Диагностика факторов риска учебной неуспешности (выбор групп факторов и их обоснование)

Проанализировали внутреннюю среду образовательной организации, опираясь на результаты самообследования, определили:

- Контингент (высокий процент педагогически запущенных детей (18 %), детей из неполных семей (22,8), дефекты здоровья (9,5 %), низкая мотивация детей, низкое развитие интеллекта).

- Родители (низкая информированность и активность родителей в образовательном процессе, отсутствие контроля и помощи в учебе со стороны родителей, неправильное стимулирование учения детей)

- Наличие или отсутствие куратора:

ПРОЗОРОВА Н.Н.

- Наличие концепции развития школы и ее основная идея

МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка призвана достичь ряда основополагающих задач, определенных потребностями развития общества:

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания.

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в школе.

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, нравственных качеств личности.

6. Сбережение здоровья учащихся.

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, занятиям спортом.

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.

9. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения школы.

- Среднесрочная программа развития школы, ее цель и выбранные меры по наступлению позитивных изменений

Цель: Повышение качества образования в МБОУ ООШ  с. Малая Сергиевка Тамалинского района Пензенской области в 2021-2022 учебном году

Задачи:

- Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной «Дорожной карты».

- Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.

- Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.

- Достижение качества образования обучающихся не ниже по району.

- Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

# Основные направления:

- Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов включает в себя:

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- повышение уровня квалификации и переподготовки современных педагогических кадров.

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- разработку и внедрение внутришкольной системы оценки качества общего образования;

- план мероприятий по повышению качества образования в школе.

- Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки обучающихся к внешним оценочным процедурам;

- организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и во внеклассной деятельности     ;

- разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества образования.

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности школы и отдельных педагогов на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания уровня образовательных результатов обучающихся школы от областного уровня образовательных результатов выпускников школ

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

# Ожидаемые результаты:

  - Сохранение здоровья обучающихся.

  - Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, не ниже среднего по району;

  - Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных,                    районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах).

  - Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.

- Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ  мониторинговых исследований

Данная  работа представляет собой комплекс реальных мероприятий по внедрению в практику эффективных методов повышения качества образования, который разработан на основе практического опыта педагогов МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка.

Исследования показывают, что низкие результаты образования во многом определяются проблемным социальным контекстом, в котором находится наша школа.  В МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка  учатся дети из любых семей, в том числе и из семей с низким социально-экономическим статусом, имеющие трудности в обучении и социальной адаптации, из наименее благополучных слоев; в составе есть дети, обучающиеся по адаптированным программам.

По результатам учебной деятельности за 2020-2021 года МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка  занимает свое место в ряде школ с низкими образовательными результатами, но по результатам 2021 года наша школа уже улучшает результаты, хотя и продолжает работу с детьми низкой мотивации. В школе разработана и ведется своя система оценки качества образования, разработана дорожная карта мероприятий по повышению качества образования.

В 2021-2022 учебном году в  МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка Тамалинского района  Пензенской области   обучается  48 чел.   Количество детей по уровням: НОО  -  18 чел.,  ООО – 30  чел.

Деятельность  МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка направлена  на:

- повышение   педагогического  мастерства  учителей,

- активизацию  работы  по  программе  «Успех каждого ребенка», дети «группы риска»

- усиление работы  педагогического  коллектива  со  слабоуспевающими  обучающимися,

- на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,

- работу для  создания  основы  реализации  интеллектуального  и  творческого  потенциала  обучающихся.

Для достижения качественного роста образовательных результатов коллектив школы на педагогическом совете  разработал план мероприятий по  выходу школы из ШНОР. Так, в течение всего учебного года согласно данному плану реализовывалась систему Внутришкольной оценки качества образования (зачетные уроки, факультативные курсы по подготовке к ГИА, индивидуальные консультации, работа ШМО по повышению качества образования, система диагностических работ, организация и проведение пробных экзаменов и др.).   Мероприятия, проводимые в школе, позволяют сконцентрировать усилия коллектива на достижение положительных результатов, высоких ожиданий в отношении обучающихся и высоких требований  к результатам. Организация образовательной деятельности направлена на повышение мотивации к изучению учебных. Педагогическая поддержка и сопровождение предполагает сопровождение учебной деятельности каждого ребенка, создание индивидуальных образовательных маршрутов, систему работы психологической службы школы (консультативная, диагностическая и коррекционная работа, психопрофилактика). По итогам проведённой работы в период 2021 года можно отметить, что образовательное учреждение значительно улучшило результаты по итогам ВПР.

Сравнительные показатели успеваемости обучающихся за 2021-2022 учебный год по четвертям:

| Уровни образования | Отчетный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 четверть 2021-2022г. |  |  | 2 четверть 2021-2022г. |  |  |
|  | «5» | «4»и»5» | с 1«3» | «5» | «4» и »5» | с 1«3» |
| Начальная школа | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Основная школа | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Качество знаний |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 48 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |

ШМО создано для решения конкретных проблем преподавания, что позволяет создавать условия для того, чтобы педагоги учились друг у друга и находили эффективные решения профессиональных затруднений. Формами организации совместной методической деятельности является работа по решению проблем в совершенствовании современного урока, открытые уроки и мастер-классы.  Педагоги школы постоянно посещают районные, областные семинары, участвуют в вебинарах, проводят открытые уроки по обмену опытом, повышают квалификацию и профессиональную переподготовку.

В целях эффективной подготовки обучающихся к ОГЭ в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей с различными специалистами, в число которых входят работники администрации школы, учителя-предметники, педагог-психолог. Все вышеперечисленные специалисты помогают решить немаловажные вопросы снятия тревожности и нервозности у обучающихся, помогают достичь психологического комфорта обучающихся.

Проанализировав результаты обучения, педагоги сделали вывод, что низкие результаты обученности в основном у детей «группы риска»,  дети с ОВЗ. Основной работой в этом направлении мы считаем профилактическую, в основе которой лежит комплексный подход, единство учебных и  воспитательных воздействий.

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматривается как важнейшая составляющая образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. Одна из главных целей школы -  организация наиболее эффективной занятости обучающихся. Для этого педагогический коллектив выявляет у каждого ученика интересы, склонности, мотивации. Ключевым моментом является подбор методов для того, чтобы заинтересовать обучающихся, привлечь к участию во внеурочной деятельности (кружки, секции). Занятия в данных видах деятельности позволяют обучающимся развивать кругозор, речь, они становятся более раскрепощенными, проявляют самостоятельность, вовлекаются  в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

Актуальные  аспекты педагогической деятельности нацелены на разработку механизмов учебно–воспитательной деятельности  и обеспечение  эффективности измеряемых улучшений в качестве обучения. В основе рекомендаций заложен принцип ориентации на динамику и результат. Оценка  продуктивности  осуществляется на основе самоанализа педагогической деятельности школы. Методически грамотно обеспеченная педагогическая деятельность позволяет повысить качество образования и эффективность методической работы в образовательном учреждении.

- Программа антирисковых мер (на 1 год) и перечень мероприятий

# ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

# Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

основной общеобразовательной школы с. Малая Сергиевка Тамалинского района Пензенской области

СОДЕРЖАНИЕ

| - Цель и задачи реализации программы - Целевые показатели - Методы сбора и обработки информации - Сроки реализации программы - Меры/мероприятия по достижению цели и задач - Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - Исполнители - Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер | 4 4 5 5 5 6 6 7 |
| --- | --- |

# Цель и задачи реализации программы

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021- 2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

# Задачи:

- Обеспечение к 01.09.2022 индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность.

- Создание к 01.09.2022 в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении через программу

«Наставничество», повышение квалификации педагогов и педагога – психолога.

- Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2022 в рамках реализации программ внеурочной деятельности.

# Целевые показатели

Целевые показатели Программы антирисковых мер:

| Показатель | Единица измерения | 2021-2022 |
| --- | --- | --- |
| 1) доля обучающихся с трудностями в обучении | %/чел. | 25/12 |
| 2) доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы | %/чел. | 25/12 |
| 3) наличие индивидуальных образовательных маршрутов | да/нет | да |
| 4) доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами | % | 12 |
| 5) наличие дополнительных занятий для обучающихся с трудностями в обучении | да/нет | да |
| 6) охват психологического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении | %/чел. | 25/12 |
| 7) диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах, охват | %/чел. | 25\12 |
| 8) количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы | %/чел. | 6,3/3 |
| 9) количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования | %/чел. |  |
| 10) доля обучающихся, охваченных наставничеством | %/чел. | 10,4/5 |

# Методы сбора и обработки информации

- Разработка концепции программы.

- Сбор информации, анализ.

- Обработка данных.

- Подготовка итоговой аналитической записки (отчета).

# 4. Сроки реализации программы

- Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – май 2022 года.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы

- Второй этап (сроки) – внедренческий – май – октябрь 2022 года.

Цель: реализация программы

- Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – ноябрь – декабрь 2022 года. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.

# Меры/мероприятия по достижению цели и задач

| Фактор риска | Меры и мероприятия |
| --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | - Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в обучении. - Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения. |

|  | - Организация наставничества как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении. - Обеспечение психолого - педагогической поддержки обучающихся с трудностями в обучении. - Реализация дополнительных образовательных программ. |
| --- | --- |

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- К 01.09.2022 обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении.

- 25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами.

- 43 обучающихся (100%) задействованы в программах внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы).

- К 01.09.2022 созданы в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.

- Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит 5 человек.

- Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы, составит в 2022 году 3 человека.

# Исполнители

| Фактор риска | Лица, ответственные за достижение результатов |
| --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Цаплин В.В. –директор МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка»; Ветрянщикова Н.В. –учитель истории МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка Мамонова Е.В. - педагог – психолог МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка; Манохина О.А. учитель русского языка МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка; Железнякова С.П. - учитель математики МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка |

- Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Обеспечение к 01.09.2022 индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. | Работа рабочих групп по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Май – июнь, 2022 |  | Учителя – предметники, родители обучающихся |
|  | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь 2022 |  | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Реализация программ дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь 2022 |  | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
| 2) Создание к 01.09.2022 в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении через программу «Наставничество», | Внесение корректировок в программу «Наставничество» | Апрель – июль 2022 |  | Сотрудники ОО, родители обучающихся |
|  | Закрепление наставников за обучающимися с трудностями в обучении | Август 2022 |  | Сотрудники ОО, учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |

| повышение квалификации педагогов и педагога – психолога. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация наставничества как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь 2022 |  | Сотрудники ОО, учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении | В течение учебного года |  | Педагог – психолог, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении | 2021- 2022 |  | Учителя - предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Повышение квалификации педагога-психолога, учителей – предметников на курсах повышения квалификации по вопросам организации поддержки обучающихся с трудностями в обучении | Август – ноябрь 2022 |  | Педагог - психолог, учителя – предметники, |
|  | Внесение изменений в Критерии эффективности деятельности | Август 2022 |  | Сотрудники ОО, Первичная профсоюзная организация, |

|  | педагогического работника. |  |  | члены комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2022 в рамках реализации программ внеурочной деятельности. | Работа рабочих групп по разработке программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы) | Май – июнь 2022 |  | Учителя – предметники |
|  | Реализация программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения во 2-8 классах у обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь 2022 |  | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |

- Перечень и оценка проведенных мероприятий

1.Мероприятия по повышению качества образования в школе.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Прогнозирумый результат | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией | В течение года (по итогам учебных периодов) | Учителя, классные руководители | Снижение количества неуспевающих, своевременная психолого-педагогическая поддержка | План воспитательной работы классного руководителя, социальный паспорт класса, школы. |
| 2. | Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении | В соответствии с графиком индивидуальных занятий учителя | Учителя, классные руководители | Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация пробелов | Индивидуальная работа с группой риска |
| 3. | Работа психологической службы по профилактике неуспешности обучающихся. | В течение года | Психолог Мамонова Е.В. | Снижение количества неуспевающих, своевременная социально-психологическая поддержка | Планы работ педагога-психолога |
| 4. | Изучение образовательных потребностей учащихся на новый учебный год | Апрель-май | Ветрянщикова Н.В. | Эффективное использование часов компонента ОО из учебного плана школы. | ШМО |
| 5. | Информационная работа с учителями предметниками по технологии проведения внешних оценочных процедур (ОГЭ, ВПР, ДР). | По мере необходимости | Ветрянщикова Н.В | Продуктивная работа учителей-предметников при организации участия обучающихся в оценочных мероприятиях | ШМО |
| 6. | Организация и проведение внешних оценочных процедур: - ОГЭ; - ВПР; -ДР | Май-июнь Сентябрь-октябрь Октябрь, февраль | Учителя-предметники | Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования, принятия управленческих решений | Справки |
| 7. | - Организация и ведение факультативных курсов, полностью соответствующих запросам обучающихся и их родителей - Корректировка рабочих программ/ тематического планирования/ уроков | В течение года | Учителя-предметники, | Повышение мотивации обучения у учащихся, удовлетворение профессиональных потребностей. | Учебный план школы; ШМО |
| 8. | Организация подготовки к ГИА-2022 учащихся 9 классов Подготовка изменений (Приложений) в рабочие программы на основе анализа результатов ВПР | В течение года Декабрь | Учителя-предметники | Успешная сдача экзаменов. | Справки |
| 9. | Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГ, административные срезы) Изучение уровня преподавания и уровня готовности обучающихся к ОГЭ по русскому языку и математике | В течение года | Администрация | Повышение качества преподавания предметов в выпускных классах | Совещание при директоре |
| 10. | Организация родительского лектория по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГИА | Согласно плану в течение года | классные руководители | Повышение уровня просветительской деятельности среди родителей | Пакет ознакомительных документов Публичный отчет |
| 11. | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (Совет школы, родительские комитеты, совет профилактики, общественные наблюдатели, индивидуальная работа с родителями) | В течение года | Классные руководители, администрация | Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью, исправление неудовлетворительных и нежелательных оценок. | Протоколы заседаний |
| 12. | Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой подготовки, самообразование | В течение года | Учителя-предметники | Повышение качества преподавания предметов | План курсовой подготовки |
| 13. | Анализ результатов ВПР, ГИА для обучающихся 9 классов. Мониторинг западающих тем. | Август-сентябрь | Ветрянщикова Н.В | Устранение пробелов ЗУН учащихся, эффективная организация итогового повторения | Педсовет, Протокол ШМО |
| 12. | Мониторинг и диагностика по следующим направлениям: -качество образования на основе ГИА в 9 классе; -качество образовательных услуг по предметам; -учебные и в неучебные достижения обучающихся; -оценка качества образования родителями; -образовательные потребности обучающихся; -состояние здоровья обуч-ся | Июнь-август В течение года Май В течение года В течение года В течение года | Администрация школы | Объективная оценка качества образования, определения уровня обученности и достижений учащихся | Сводные таблицы, диагностические карты, аналитические справки и т.п. |

2. Работа с УЧИТЕЛЯМИ школы по повышению качества образования

| Месяц | Мероприятия | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- |
| Август | -Подготовка рабочих программ . -Разработка планов подготовки обучающихся к олимпиадам по предмету. - Оформление стенда для выпускников 9 класса. Размещение на сайте школы. | Четкость в организации режима занятий, адаптация учащихся к учебному году. |
| Сентябрь | -Знакомство родителей с итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами по подготовке детей к ГИА 2022 года (школьный сайт, родительские собрания, онлайн-конференции). -Составление социальных паспортов, выяснение индивидуальных способностей и потребностей каждого ученика. -Знакомство родителей с морально-психологическим климатом класса и состоянием воспитательной работы. -Проведение входного контроля знаний и на основе полученных данных организация повторения «западающих» тем курса. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | - Четкость в организации режима занятий, адаптация учащихся к учебному году. -Разработка программы подготовки выпускников к ГИА. -Корректировка планов работы. Создание плана работы со слабоуспевающими учащимися. -Адаптация учащихся к учебному труду. -Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества знаний. -Повышение мотивации к обучению. -Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся. -Быстрое привыкание первоклассников к школе, повышение учебной мотивации. |
| Октябрь | -Психолого-педагогическая консультация для учителей, работающих в 5-х классах «Адаптация. Проблемы адаптации и пути их решения». - Анализ результатов текущего контроля. -Посещение курсов повышения квалификации, районных семинаров, круглых столов. -Анализ списка предметов по выбору учащихся 9 класса, выбравших их для итоговой аттестации. -Внеурочная деятельность по предметам. -Составление списка учащихся, требующих особого внимания при сдаче ГИА («группа риска»). -Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные отметки по предметам, а также со слабоуспевающими. -Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. . | -Повышение качества преподавания. -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Развитие у детей метапредметных знаний. -Повышение качества знаний у мотивированных учащихся. -Список учащихся, требующих особого внимания. |
| Ноябрь | -Подготовка и участие обучающихся в Муниципальном этапе Всероссийских олимпиады школьников. -Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. -Подготовка проектно-исследовательских работ. -Ознакомление родителей с итогами первой четверти. -Участие в профессиональных педагогических конкурсах. - Мониторинг образовательного процесса за 1 четверть. | -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Выступления на РМО (обмен опытом), развитие коммуникативных навыков и навыков презентовать себя. -Повышение качества преподавания. -Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей через электронный дневник, контроль выполнения домашних заданий, беседы с учителями-предметниками. |
| Декабрь | -Проведение промежуточного контроля знаний. -Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам проведения ГИА-2022. Информационно-разъяснительная работа с родителями, педагогами. -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА. -Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. | -Составление списка обучающихся, требующих в конце полугодия особого внимания. -Выяснение причин пробелов в знаниях у обучающихся и ликвидация данных пробелов. -Ликвидация пробелов. Формирование духа взаимопомощи, поддержки в классном коллективе. -Активизация мотивации обучения. |
| Январь | - Участие педагогов в педагогическом совете. - Подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА-2022. -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, посещение семинаров, вебинаров, тренингов, обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА. - Мониторинг образовательного процесса за II четверть. | - Решение проблемы важности образования и самообразования для обучающихся. -Психологическая готовность к сдаче ГИА-2021. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Повышение качества знаний по отдельным предметам и развитие метапредметных знаний. -Совершенствование коммуникативных и презентативных навыков. |
| Февраль | -Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-2022. -Консультирование по вопросам ГИА. -Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, посещение семинаров, вебинаров, обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА. -Работа ШМО. | - Обмен опытом по вопросам организации деятельности учителя в условиях введения и реализации ФГОС нового поколения. -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Овладение педагогами школы новыми образовательными технологиями как результатом повышения качества знаний. -Повышение качества преподавания. - Сокращение числа учащихся, окончивших II четверть с одной «3» или «4». |
| Март | -Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные отметки по предметам, а также со слабоуспевающими. -Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. -Анализ результатов диагностических работ в формате ОГЭ. -Подготовка обучающихся к ВПР- 2022 | -Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Активизация родительского контроля за успеваемостью своих детей. -Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег. - |

3. Работа с ОБУЧАЮЩИМИСЯ  по повышению качества образования

| Класс | Основная проблема | Меры по устранению проблемы | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 класс | Недостаточная адаптированность обучающихся к обучению в школе. | Тренинги, игры, система поощрительных мер, усвоение школьных правил. | Быстрая адаптация первоклассников к школе, повышение учебной мотивации. |
| 2 класс | Наличие трудностей у отдельных обучающихся.. | Индивидуальные занятия, усиленный контроль за деятельностью ученика. Индивидуальные беседы, тематические родительские собрания, практические занятия по проведению самооценки и критического отношения к себе. | Своевременное устранение трудностей в учебе. . |
| 3 класс | Наличие трудностей у отдельных обучающихся | Индивидуальные занятия, усиленный контроль за деятельностью ученика. | Своевременное устранение трудностей в учебе. |
| 4 класс | Наличие трудностей у отдельных обучающихся. | Индивидуальная работа с детьми по ликвидации пробелов и улучшению успеваемости. | Хороший результат по результатам ВПР |
| 5 класс | Проблема преемственности при переходе из начальной школы в основную. | -Повышенное внимание к обучающимся. -Сбор информации об испытываемых трудностях. -Строгое соблюдение режима организации контрольных работ. -Создание ситуации успеха в учебе. | -Быстрая и безболезненная адаптация пятиклассников к учебе. |
| 6 класс | -Трудности, вызванные изучением новых предметов. -Снижение учебной мотивации. | -Организация щадящего режима в начале изучения школьных предметов. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | -Быстрая и безболезненная адаптация к учебе и новым предметам. -Повышение учебной мотивации. |
| 7 класс | -Трудности, вызванные изучением новых предметов. -Снижение учебной мотивации. | -Организация щадящего режима в начале изучения школьных предметов. -Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | -Быстрая и безболезненная адаптация к учебе и новым предметам. -Повышение учебной мотивации. |
| 8 класс | -Накопление пробелов знаний у отдельных обучающихся. -Снижение престижа активной познавательной деятельности. | -Организация системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими. | -Увеличение числа добросовестных, успешных учащихся, либо сохранение их числа постоянным. |
| 9 класс | -Проблема успешной итоговой аттестации. - Проблема самоопределения. | - Организация планомерной подготовки к ГИА-2022: уроков повторения, практических занятий, консультаций, индивидуально-групповых занятий. | - Четкая и успешная сдача ГИА-2022. - Определение своей дальнейшей образовательной траектории. Уверенность в выборе будущей профессии, определенности при выборе образовательного заведения после окончания школы |

4. Работа с РОДИТЕЛЯМИ по повышению качества образования

| Месяц | Проблема и её причина | Меры по устранению проблемы | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август | Наличие слабоуспевающих обучающихся. | Индивидуальная работа: беседа с родителями по поводу повышения качества обучения. | Классный руководитель Учителя-предметники | Благоприятный результат ликвидации задолженности по предметам |
| Сентябрь | Недостаточная адаптированность обучающихся к началу занятий. | Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями. | Классные руководители | Четкость в организации режима занятий, привыкание учащихся к новому учебному году. |
| Октябрь | Появление у обучающихся неудовлетворительных отметок и отметок, ниже обычного уровня знаний. | Индивидуальные встречи с родителями, проведение бесед по контролю знаний и помощи в выполнении домашних заданий. | Классные руководители Учителя-предметники | Определенная мера «исправления» неудовлетворительных и нежелательных отметок. |
| Ноябрь | Необходимость знакомства родителей с морально-психологическим климатом класса и состоянием воспитательной работы | Классное родительское собрание по этим проблемам. | Администрация школы Классные руководители | Активизация деятельности родителей по проведению воспитательных мероприятий. |
| Декабрь | Необходимость знакомства родителей с итогами полугодия. | Оперативная связь с родителями посредством контроля за дневниками, индивидуальная работа с родителями. | Классные руководители Учителя-предметники | Более пристальное внимание родителей к успеваемости детей. Знакомство родителей с общей картиной успеваемости, повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью. |
| Январь | Недостаточная информация о качестве отметок. | Индивидуальные собеседования с родителями | Классные руководители | Исправление учениками неудовлетворительных отметок, нежелательных триместровых. |
| Февраль Март | Наличие неуспевающих обучающихся | Индивидуальные собеседования с родителями и учащимися, выработка программы помощи родителей под контролем учителя-предметника. | Классные руководители Учителя-предметники | Повышение уровня знаний указанных обучающихся, ликвидация пробелов. |
| Апрель | Недостаточные знания родителями специфики работы учителей в школе. | Проведение совместной Недели здоровья для обучающихся и родителей. | Администрация школы Учителя-предметники | Более осмысленное представление родителей о деятельности учителей, проблемах учащихся. |
| Май | Проблема организации окончания учебного года и итоговой аттестации 2022 года | Родительские собрания | Администрация школы Классные руководители | Организация награждения и поощрения как можно большего числа учащихся за учебный год, организация помощи для родителей в проведении ГИА-2022. |

- Запланированнные мероприятия до мая 2022 года.

| Апрель | -Педагогический совет - Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-2022. - Консультирование по вопросам ГИА. -Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. Анализ ШМО. | -Психологическая готовность к сдаче ГИА-2022 -Создание максимальной ситуации успеха в аттестации обучающихся. -Повышение качества знаний по предметам, находящимся на контроле администрации. -Развитие у детей социальных компетенций. -Возрастание престижа знаний в детском коллективе. -Активизация мотивации к обучению. -Повышение качества преподавания предметов за счет взаимопосещения уроков коллег и использования их педагогических приемов в своей деятельности. |
| --- | --- | --- |
| Май | -Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные отметки по предметам, а также со слабоуспевающими. -Проведение итогового контроля знаний. -Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА-2022 (в том числе и психолого-педагогическая). - Консультирование по вопросам ГИА. -Анализ результатов работы учителей –предметников за учебный год. | -Сокращение числа учащихся, окончивших триместр (полугодие), год с одной «3» или «4». -Выявление проблемных тем в знаниях у учащихся и ликвидация данных пробелов. -Повышение качества знаний по предметам, находящимся на контроле администрации. -Четко организованная успешная годовая аттестация. -Психологическая готовность к сдаче ГИА. -Совершенствование учебно-тематического планирования и методического обеспечения учебного процесса. -Повышение качества проводимых уроков. -Активизация мотивации обучения. -Организация награждения и поощрения как можно большего числа учащихся за учебный период. |

- Выявленные проблемы в ходе участия в проекте

- Недостаточная информированность о реализации проекта ШНОР.

- Отсутствие заинтересованности родителей в активном и результативном участии своих детей в учебном процессе.

- соблюдение ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19. Впереди предстоит корректировка программ, что позволит перевести школу в эффективный режим работы.

Использование ресурсов других проектов (Точка роста, ЦОР, Современная школа, гранты…)

Современная школа – прохождение педагогами курсов повышения квалификации (100 %)

ЦОР – участие в вебинарах и семинарах, использование материалов при подготовке к урокам

Учи РУ – использование в учебном процессе, участие в олимпиадах и конкурсах (60 % учащихся и 100 % учителей)

- Результативность участия в проекте

1. Достигнут показатель 100% педагогических и административных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов. Качество кадровых условий продолжает совершенствоваться, соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает качественное освоение образовательных программ обучающимися.

2.  Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности по итогам года снижена на 8,3 %

3 Увеличение количества обучающихся освоивших программу на « 4» и «5» на 1% .

4. В школе организована наставническая работа по повышению качества работы с учащимися (5 программ)

5. Увеличение количества педагогов на 3% и обучающихся на 2% в конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2022 году в сравнении с 2021.

6. К концу мая 2022 наполненность сайта по результатам мониторинга будет составлять  100%. На протяжении реализации проекта администрацией МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка велось информационное сопровождение деятельности в данном направлении. На сайте школы опубликованы концептуальные документы, программы антирисковых мер по направлениям, а также отчетные материалы по реализации проекта.

Коллектив МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка готов к изменениям и активно работает по реализации мероприятий проекта. Поставленные цели реальные, результаты достижимые.

Директор школы _____________________ Цаплин В.В.

М.П.